План реализации проекта

| № | Этап | Задача | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Диагностика и разработка целевого состояния процесса | Разработка карты текущего состояния | 10-12.01. 2022 | Руководитель проекта, зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК» методисты ГБПОУ «МПК» | Разработанная карта текущего состояния проекта |
|  |  |  | Разработка карты целевого состояния | 12-14.01. 2022 | Руководитель проекта, зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК» методисты ГБПОУ «МПК» | Разработанная карта целевого состояния проекта |
|  |  |  | Разработка плана реализации проекта | 14-17.01. 2022 | Руководитель проекта, зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК» методисты ГБПОУ «МПК» | Разработан план реализации проекта |
|  |  |  | Разработка специальных интерактивных методических рекомендаций по написанию ВКР, анкеты для участников процесса | 14-24.06. 2022 | Руководитель проекта | Разработано и опубликовано специальное интерактивное методическое пособие по работе над ВКР |
|  |  |  | Установочное совещание по оптимизации процесса | 21.01. 2022 | Руководитель проекта, зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК» методисты ГБПОУ «МПК» | Проведено установочное совещание |
| 2 | Основной | Внедрение улучшений | Общий инструктаж студентов по работе со специальными интерактивными методическими рекомендациями по написанию ВКР | 24.01. 2022 | Руководитель проекта Руководители специальностью Научные руководители ВКР | Проведен инструктаж по работе с пособием, подготовлена письменная инструкция |
|  |  |  | Последовательная работа над структурными элементами ВКР с использованием материалов интерактивных методических рекомендаций | 24-07.06. 2022 | Руководители ВКР | Подготовлена текстовая часть ВКР со значительной экономией временных ресурсов |
|  |  |  | Работа над презентацией к ВКР и выступлением | 07-09.06. 2022 | Руководители ВКР, | Подготовлены презентации к ВКР со значительной экономией временных ресурсов |
| 3 | Результативный | Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта | Анализ временных затрат соотнесение результатов с целевыми показателями | 01-09.06. 2022 | Руководители ВКР | Проведен анализ временных затрат |
|  |  |  | Анализ качества выполненных выпускных квалификационных работ | 01-09.06 2022 | Руководители ВКР | Проведен анализ качества выполненных работ |
|  |  |  | Анкетирование участников процесса | 07-09.06.2022 | Руководитель проекта | Подведены итоги анкетирования |
|  |  |  | Закрытие проекта | 09.06.2022 | Руководитель проекта, зам. директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК» методисты ГБПОУ «МПК» | Пакет документов проекта |