***Карточка проекта***

***«Оптимизация процесса подготовки ВКР к защите»***

***в ГБПОУ «МПК»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://grants.culture.ru/upload/main/173/173873f7242bad3b91a468664677577e.png |  | Директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю.Леушканова |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса**: студенты-выпускники 3 курса социально-правового отделения, студенты 4 курса заочного отделения, обучающиеся дистанционно**Руководитель проекта**: Кузьменко Наталья Ивановна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальных дисциплин **Периметр проекта**: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»**Границы процесса**: с момента выдачи студентам заданий на выполнение ВКР до завершения работы над ВКР (10.06.2022)**Владелец процесса**: Кузьменко Наталья Ивановна – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальных дисциплин**Команда проекта**: Иванова Елена Юрьевна - зам. директора по научно-методической работе, Герасимова Татьяна Валерьевна – методист, Распутина Светлана Петровна – методист, Иванько Яна Игоревна – руководитель специальности, Романова Екатерина Владимировна - преподаватель, Талхина Лилия Амировна – руководитель специальности | 1. Обоснование выбора

**Ключевой риск**: нарушение сроков подготовки ВКР к прохождению процедуры нормоконтроля и защите**Последствия:** ошибки в оформлении текстовой части ВКР, срыв установленных сроков прохождения процедуры нормоконтроля **Причины возникновения**: нарушение сроков на подготовку тестовой части ВКР к нормоконтролю и защите, значительное количество погрешностей в оформлении работы**Ценность для заказчика**: сокращение времени на подготовку текстовой части ВКР к прохождению процедуры нормоконтроля и к защите, повышение качества работы |
| 3 Цели и плановый эффект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сроки и качество подготовки текстового материала выпускной квалификационной работы | 11 недель/ погрешности в подаче научного материала, логике изложения | 6 недель/Значительное сокращение погрешностей |
| Сроки и качество оформления выпускной квалификационной работы, подготовки работы к нормоконтролю | 2 недели/ ошибки в оформлении ВКР | 1 неделя/ значительное сокращение количества/отсутствие ошибок в оформлении ВКР |
| Сроки подготовки презентации и речи к защите | 2 недели | 1 неделя |

 | 1. Ключевые события
2. **Старт проекта** – 10.01.2022
3. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 10.01.2022-17.01.2022
4. Разработка карты текущего состояния процесса – 10-12.01.2022
5. Разработка карты целевого состояния процесса 12-14.01.2022
6. Разработка плана реализации проекта 14-17.01.2022
7. Разработка интерактивного пособия, включающего необходимые материалы по подготовке ВКР 14-24.01.2022
8. Установочное совещание оптимизации процесса 21.01.2022
9. Внедрение улучшений 24.01.2022 – 09.06.2022
10. Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта 01-09.06.2022
11. Закрытие проекта 09.06.2022
 |