| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: Леушканова Ольга Юрьевна, директор ГБПОУ «МПК», отдел научно-методической и инновационной деятельности, преподаватели ГБПОУ «МПК» Владелец процесса: Леушканова Ольга Юрьевна, директор ГБПОУ «МПК», Периметр проекта: методический кабинет (332А) Границы процесса: с момента принятия решения на оперативном совещании до момента сбора информации с преподавателей Руководитель проекта: Иванова Елена Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК» Команда проекта: Москалева Евгения Владимировна – заведующий отделом научно-методической и инновационной деятельности, Карпычева Татьяна Анатольевна – методист, Матвеев Константин Витальевич – преподаватель, Шайдулин Вячеслав Романович – преподаватель. |  | Ключевой риск: нарушение выполнения положения о портфолио педагогического работника в ГБПОУ «МПК» Последствия: принятие неэффективных управленческих решений; снижение стимулирующих выплат; неактуальная информации о деятельности преподавателей; снижение имиджа колледжа. Причины возникновения: отсутствие стандарта сбора информации о деятельности преподавателей Ценность для заказчика: принятие эффективных управленческих решений; повышение стимулирующих выплат; актуальная информация о деятельности преподавателей; повышение имиджа колледжа. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя Текущий показатель Целевой показатель Сроки сбора информации о деятельности преподавателей 30 дней Сокращение в 3 раза Стандарт сбора информации о деятельности преподавателей отсутствие наличие Уровень заполнения банка информации о деятельности преподавателей 60% 100 % |  | 1. Старт проекта –15.02.2024г. 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.03.2024г. разработка карты текущего состояния процесса – 29.02.2024г. разработка карты целевого состояния процесса –14.03.2024г. разработка плана реализации проекта –20.03.2024г. 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 22.03.2024г. 4. Внедрение улучшений –18.04.2024г. 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.04.2024г. 6. Защита и закрытие проекта – 30.04.2024г. |

# Text boxes

И.О. Министра образования и науки

Челябинской области

____________________ / Е.А. Коузова

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

___________________ / Е.П. Сичинский

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

____________________ / И.А. Гехт

Карточка проекта «Оптимизация процесса пополнения портфолио педагогического работника ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»»