## Текущее состояние
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Время, 2 | Операции, 2 |  | max | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | 8 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | 32 | 41 | 22.75
|  |  | min | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3 |  | 6 | 3 | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 |  |  | 18.25
| Ожидания, 2 |  | max | 2: 1; 4: 1; 6: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 1; 15: 2; 19: 1; 21: 1 | 0 |  |  | 9
|  |  | min | 2: 0.5; 4: 0.5; 6: 0.5; 8: 0.5; 9: 0.5; 13: 0.5; 15: 1; 19: 0.5; 21: 0.5 | 0 |  |  | 4.5
| Перемещения, 2 |  | max | [24 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | min | [24 empty] | 0 |  |  | 0
Участники процесса | 1 | Директор |  | 1: Подписание приказа о подготовке площадок для проведения чемпионата "Молодые профессионалы"
| 2 | Заместитель директора |  | 3: Ознакомление с приказом и его адресация ответственным лицам в структурные подразделения; 18: Утверждение кандидатур экспертов
| 3 | Заведующие отделениями |  | 5: Ознакомление с приказом, организация работы главных и технических экспертов; 13: Выполнение другой работы и ожидание регистрации участников; 14: Подбор участников чемпионата; 17: Согласование кандидатур экспертов
| 4 | Главные и технические эксперты |  | 7: Связь с менеджером компетенции, изучение Регламента Чемпионата, актуальной документации; 8: Выполнение другой работы и ожидание ответа менеджера; 10: Подготовка документации площадки Чемпионата: инфраструктурный лист, конкурсное задание, смп-план,; 11: Оформление заявки на приобретение оборудования; 16: Подбор независимых экспертов их обучение; 18: Утверждение документации менеджером; 19: Ожидание ответа менеджера; 20: Комуникация с участниками чемпионата; 24: Организационная работа на площадке (застройка) | [6 empty] | 123
| 5 | Методист |  | 12: Консультации методиста по оформлению документации; 22: Ожидание ответов участников; 23: Составление итогового списка участников чемпионата (участники, эксперты)
| № | Наименование проблемы
| 1 | Позднее формирование заявки на приобретение оборудования, расходных материалов для организации чемпионатных площадок (отсутствие единой формы заявки)
| 2 | Длительный период формирования состава экспертного сообщества ГБПОУ «МПК» (необходимость обучения; мотивированность)
| 3 | Отсутствие у главных экспертов опыта по разработке документации для организации работы чемпионатной площадки (схема застройки площадки; инфраструктурный лист; конкурсное задание; протоколы)
| 4 | Затрудненная коммуникация с менеджерами компетенций
| 5 | Отсутствие у участников чемпионата опыта работы на платформе для регистрации участия. Незнание требований для прохождения процедуры регистрации
| 6 | Длительный период оформления и утверждения документации для определения чемпионатной площадки
| 7 | Длительный подбор независимых экспертов для оценки компетенции в рамках проведения Чемпионата
| 8 | Отсутствие четкой организации при застройке площадок
«Оптимизация процесса подготовки площадок для проведения чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Челябинской области на базе Магнитогорского педагогического колледжа»
0
7
2
2
4
3
7
2
6
5
8
5
6
1

## Целевое состояние
Карта целевого состояния процесса подготовки к чемпионату "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в Челябинской области на базе "Магнитогорского педагогического колледжа" | [10 empty] | Сумма, дни | ВПП max, дни | ВПП min, дни
Время, дни | Обработки | max | 0.5 |  |  | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9.75 | 5.75
|  | min | 0.5 |  |  | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 5.25
| Ожидания | max |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | min |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25
| Транспортировки | max |  | 0.25 | [6 empty] | 0.25
|  | min |  | 0.25 | [6 empty] | 0.25
Участники процесса | Директор |  | Подписание приказа о подготовке площадок для проведения чемпионата "Молодые профессионалы"
| Заместитель директора |  |  |  | Ознакомление с приказом и его адресация ответственным лицам в структурные подразделения
| Заведующие отделениями |  |  |  | Ознакомление с приказом, организация работы главных и технических экспертов |  |  | Подбор участников чемпионата
| Главные и технические эксперты |  |  |  |  | Связь с менеджером компетенции, изучение Регламента Чемпионата, актуальной документации | Подготовка документации площадки Чемпионата: инфраструктурный лист, конкурсное задание, смп-план. Утверждение документации менеджером. Размещение документов в едином облачном хранилище | Подбор и согласование независимых экспертов их обучение | 1. Составление итогового списка участников чемпионата (участники, эксперты) 2.Комуникация с участниками чемпионата | Организационная работа на площадке (застройка)
| Методист | [5 empty] | Консультации методиста по оформлению документации (по необходимости)
Решения
|  | 1 | Административное сопровождение по организации чемпионата
|  | 2 | Разработка и оформление пакета документов для проведения чемпионата
|  | 3 | организация взаимодействия по подготовке участников и экспертной группы
3
3
1
1
2
2
3
3
3