***Карточка проекта***

***«Оптимизация процесса подготовки ВКР к защите»***

***в ГБПОУ «МПК»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://grants.culture.ru/upload/main/173/173873f7242bad3b91a468664677577e.png |  | Директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю.Леушканова |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта   **Заказчик процесса**: студенты-выпускники 3 курса социально-правового отделения, студенты 4 курса заочного отделения, обучающиеся дистанционно  **Руководитель проекта**: Кузьменко Наталья Ивановна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальных дисциплин  **Периметр проекта**: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»  **Границы процесса**: с момента выдачи студентам заданий на выполнение ВКР до завершения работы над ВКР (10.06.2022)  **Владелец процесса**: Кузьменко Наталья Ивановна – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальных дисциплин  **Команда проекта**: Иванова Елена Юрьевна - зам. директора по научно-методической работе, Герасимова Татьяна Валерьевна – методист, Распутина Светлана Петровна – методист, Иванько Яна Игоревна – руководитель специальности, Романова Екатерина Владимировна - преподаватель, Талхина Лилия Амировна – руководитель специальности | 1. Обоснование выбора   **Ключевой риск**: нарушение сроков подготовки ВКР к прохождению процедуры нормоконтроля и защите  **Последствия:** ошибки в оформлении текстовой части ВКР, срыв установленных сроков прохождения процедуры нормоконтроля  **Причины возникновения**: нарушение сроков на подготовку тестовой части ВКР к нормоконтролю и защите, значительное количество погрешностей в оформлении работы  **Ценность для заказчика**: сокращение времени на подготовку текстовой части ВКР к прохождению процедуры нормоконтроля и к защите, повышение качества работы |
| 3 Цели и плановый эффект   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование показателя** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сроки и качество подготовки текстового материала выпускной квалификационной работы | 11 недель/ погрешности в подаче научного материала, логике изложения | 6 недель/  Значительное сокращение погрешностей | | Сроки и качество оформления выпускной квалификационной работы, подготовки работы к нормоконтролю | 2 недели/ ошибки в оформлении ВКР | 1 неделя/ значительное сокращение количества/отсутствие ошибок в оформлении ВКР | | Сроки подготовки презентации и речи к защите | 2 недели | 1 неделя | | 1. Ключевые события 2. **Старт проекта** – 10.01.2022 3. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 10.01.2022-17.01.2022 4. Разработка карты текущего состояния процесса – 10-12.01.2022 5. Разработка карты целевого состояния процесса 12-14.01.2022 6. Разработка плана реализации проекта 14-17.01.2022 7. Разработка интерактивного пособия, включающего необходимые материалы по подготовке ВКР 14-24.01.2022 8. Установочное совещание оптимизации процесса 21.01.2022 9. Внедрение улучшений 24.01.2022 – 09.06.2022 10. Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта 01-09.06.2022 11. Закрытие проекта 09.06.2022 |